## Sheet1
[9 empty] | Total | Viikko 1 | Viikko 2 | Viikko 3
[7 empty] | Arvio |  | 113 | 41 | 36 | 36
[7 empty] | Todellinen |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 0
[9 empty] | Alku | Viikko 1 | Viikko 2 | Viikko 3
[7 empty] | Planned hours |  |  | 36 | 36 | 36
[7 empty] | Actual hours |  |  | 11.3 | 0 | 0
[7 empty] | Remaining effort |  | 113 | 101.7 | 101.7 | 101.7
[7 empty] | Ideal burndown |  | 113 | 72 | 36 | 0
Viikko 1 | Arvio | Todellinen | Viikko 2 | Arvio | Todellinen | Viikko 3 | Arvio | Todellinen
Backlog | 2 | 2 | Jotain | 36 |  | Jotain | 36
Github CI | 1 | 1
Tietokanta | 3
Tutki UI autom. test. | 2 | 1
Burndown | 2 | 2
URL lisääminen | 4
Kirja lisääminen | 4
Suoritettava .jar | 1 | 1
GUI | 6
Tiedon näyttäminen | 6
Konfigurointi | 4 | 4
Käyttöohje | 2
DoD | 2
Gitignore | 1 | 0.2
Lisenssi | 1 | 0.1